## Sheet1
|  | Tasks | Start Date | End Date | No. Of Days
| 1 | BDM Project
| 1.1 | Discussion with business | 2024-01-10 | 2024-04-15 | 96
| 1.2 | Collectiong Data | 2024-04-16 | 2024-05-04 | 18
| 1.3 | Project proposal document preparation & proposal acceptance | 2024-06-16 | 2024-08-05 | 50
| 1.4 | Data Cleansing | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 6
| 1.5 | Finding Insights | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 15
| 1.6 | Mid term submission | 2024-08-29 | 2024-09-10 | 12
| 1.7 | More detailed data exploration | 2024-09-11 | 2024-09-28 | 17
| 1.8 | Preparing Final Submission | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 16
| 1.9 | Final Approval | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 5
https://online.officetimeline.com/app/#/file/cd4da84e-46a6-4fc6-a441-a0ae2d8565ff/gantt-view